## 附件一  项目详情及需求

## 一、项目概况

五一文化演艺活动将于2026年五一节期间（5月1日至5月5日）在成都武侯祠博物馆西区举行，该服务项目旨在五一劳动节期间为市民提供丰富多彩的文化体验，增加节日的喜庆氛围。成都武侯祠博物馆拟采购一家供应商负责执行该项文化演艺活动项目。

## 二、服务内容及要求

（一）项目实施方案：

进场演出前，向武侯祠博物馆提交演出实施方案包括①启动仪式策划方案；②主舞台演出策划方案；③服务团队结构及人员配置方案；④演出活动现场实施方案；⑤后勤保障方案。

（二）项目服务内容及要求

| 序号 | 服务事项 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动时间 | 2026年5月1日—2026年5月5日，共5天。(演出时间以采购人实际通知时间为准） |  |
| 2 | 启动仪式 | 1.启动仪式设置节目表演1场，演出时长≥15分钟，演员≥10名。 2.节目类别可包含技艺表演、戏曲表演、器乐演奏、杂技及其他各种形式。 |  |
| 3 | 舞台演出要求 | 演出场次：5月1日-5日每日≥1场，总场次≥8场。包含以下要求： 1.舞蹈节目≥1场/天；每场节目≥2个；舞蹈演员≥8名。 2.魔术节目≥1场/天，每场节目演员≥1名。 3.流行古风歌曲演唱，节目≥1个/天，演员≥1名。 4.情景表演≥1场/天，每场节目演员≥2名。 5.川剧变脸≥1场/天，每场节目演员≥1名。 6.杂技≥1场/天，每场节目演员≥3名。 7.每场演出时长≥20分钟/场。 |  |
| 4 | 演出要求 | 供应商负责整个主舞台演出内容编排、具体实施及演出现场组织。主题演艺演出需具备专业剧场级别演员阵容，要展示主旋律节目、突出节日特色，传承中华优秀传统文化，使节目丰富多彩，既要呼应成都武侯祠博物馆的深厚文化底蕴与博物馆定位，又要体现非遗传统文化与时俱进的创新精神。 |  |
| 5 | 安全保障 | 1.供应商负责演出节目的编排、组织、具体实施；演出现场组织；工作人员、演职人员的一切安全责任。 2.为所有演出人员及工作人员购买意外保险。 3.保险费用包含在报价中，由供应商承担。 4.落实安全保障措施细则及应急办法，配备专人做好活动期间安全管理。 |  |
| 6 | 现场摄影 | 1、需配备不少于1名专业摄影摄像师，对活动全程进行摄像，并采集、整理、汇总活动图片和影像资料； 2、所采集的活动图片和影像需精修图片≥50张；剪辑、编辑活动视频，时长≥40秒。 |  |
| 7 | 成果交付 | 活动结束后需形成验收报告。 |  |
| 8 | 主要服务人员职务要求 | 1.项目负责人1名：负责整体演出活动的策划组织，与采购人的对接。 2.导演（编导）1名：具备丰富的专业编导经验，能够完成文艺演出整体策划、做好主题定夺与节目安排，确保整台演出的连贯流畅。 3、主持人（NPC）1人：专业主持经验，能够独立完成演出；需具备专业主持人资格证。 4.服装负责人1名：负责所有演出节目的服装等相关工作，需具备舞美专业资质。 5.道具负责人1名：负责所有演出节目的道具等相关工作，需具备舞美专业资质。 6.妆造负责人1名：负责所有演出节目的化妆造型等相关工作。需具备舞美专业资质。 7.安全负责人1名：负责活动现场安全管理相关工作。 8.演员≥12名：至少需具有艺术类专业中级资质6名。 |  |

（三）安全应急方案：

①安全保障方案；②演出现场安全应急预案

（四）其他综合服务

1.保险：为活动及参与工作人员购买公众责任险及财产险。

2.保洁：活动期间提供全场巡回保洁服务，维护环境卫生。

## 三、服务标准与时间要求

1.服务标准：确保演出节目内容积极向上、弘扬主旋律，且整体演出质量达到采购方要求的行业优良水平。

2.时间节点：合同签订后规定时间内提交项目实施方案表。

活动前规定时间内完成所有节目编排和演练。

活动前1日：进行完整演艺活动试演。

活动期间：全程驻场保障，确保零失误。

活动结束后：规定时间内完成所有演出人员的安全、完整撤场，恢复场地原貌。

## 四、供应商其他要求

1.具备独立法人资格，营业执照的经营范围须明确包含“承接、策划各类演出活动；综合文艺表演”等相关内容；并能提供《营业性演出许可证》，拥有大型文化活动或舞美工程的成功案例。

2.项目核心团队成员（策划、技术、执行）需具备相关经验。

## 五、报价与提交材料要求

1.本项目报价应为总价包干，包含本次演出及服务所需的全部费用，包括但不限于演出劳务、服装、道具、交通、食宿、保险、税费、保洁、现场摄影及安全保障等一切相关费用。

2.供应商须提交符合要求的资质证明材料（含营业执照、《营业性演出许可证》），经成都武侯祠博物馆核准通过后，其报价方为有效报价；未提交或资质材料未通过核准的，报价无效。

3.报价材料须加盖单位公章。