端午节演出活动采购需求

一、项目概况

端午节演出活动将于2026年6月19日至6月21日在成都武侯祠博物馆举行，该服务项目旨在弘扬中华优秀传统文化，营造夏日欢乐氛围，丰富群众文化生活。成都武侯祠博物馆拟采购一家供应商负责执行该项文化演出项目。

二、采购需求

（一）项目实施方案：

进场演出前，向武侯祠博物馆提交演出实施方案包括①活动策划方案；②演出活动现场实施方案；③后勤保障方案。

（二）项目服务内容及要求

| 序号 | 服务事项 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动时间 | 2026年6月19日—2026年6月21日，共3天。(演出时间以采购人实际通知时间为准） |  |
| 2 | 演出要求 | 根据活动需求，完成活动所需的演员组织、角色扮演、舞蹈编排及现场演绎服务。 所有演员须至少活动开始前3天完成舞蹈编排及合练，活动前1日完成现场彩排。 演出场次：6月19日-21日每日1场，每日演出的总时长≥20分钟。 每场活动包含以下要求： 1.须在每个活动日按照方案流程完成以下篇章演绎：序幕（开场）、第一篇章（端午节相关民俗舞蹈）、第二篇章（端午民俗表演+游客互动）、第三篇章（端午传统送福仪式）。 2. 所有演绎须以古典汉舞为主要表现形式，动作融入端午相关民俗意象，贴合三国蜀汉时期端午古俗。 3. 互动环节：演员须按方案要求引导游客参与互动。 4. 演员所有服装、道具（如香囊、艾草等）由供应商提供，须符合蜀汉风格。 |  |
| 3 | 内容要求 | 供应商负责演出内容编排、具体实施及演出现场组织。演出需具备专业剧场级别演员阵容，要展示主旋律节目、突出节日特色，传承中华优秀传统文化，使节目丰富多彩，既要呼应成都武侯祠博物馆的深厚文化底蕴与博物馆定位，又要体现非遗传统文化与时俱进的创新精神。 |  |
| 4 | 安全保障 | 1.供应商负责演出节目的编排、组织、具体实施；演出现场组织；工作人员、演职人员的一切安全责任。 2.为所有演出人员及工作人员购买意外保险。 3.保险费用包含在报价中，由供应商承担。 4.落实安全保障措施细则及应急办法，配备专人做好活动期间安全管理。 |  |
| 5 | 成果交付 | 活动结束后需形成结项报告。 |  |
| 6 | 主要服务人员配置要求 | 1. 角色NPC演员：至少包括诸葛亮、刘备、关羽、张飞等，不少于8人，均须具备基础汉舞功底，能够以舞蹈语言演绎场景。 2. 女子群舞演员：不少于8人，身着蜀汉风格衣裙，完成相关舞蹈。 3. 司仪1人：身着蜀汉雅服，负责主持串场等任务。 4. 以上演职人员总计不少于17人（采购人可根据实际舞蹈编排适当增加，但不得减少关键角色）。 5. 供应商须安排至少1名导演、1名舞蹈编导及1名现场执行统筹，负责节目编排、现场调度及与采购方的衔接等工作。 |  |
| 7 | 其他要求 | 提交供应商作为核心团队组织或参与的3个类似演出项目的成功案例 |  |

（三）安全应急方案：

①安全保障方案；②演出现场安全应急预案

（四）其他综合服务

保险：为活动及参与工作人员购买公众责任险及财产险。

## 三、服务标准与时间要求

1.服务标准：确保演出节目内容积极向上、弘扬主旋律，且整体演出质量达到采购方要求的行业优良水平。

2.时间节点：合同签订后规定时间内提交项目实施方案表。

活动前规定时间内完成所有节目编排和演练。

活动前1日：进行完整演艺活动试演。

活动期间：全程驻场保障，确保零失误。

活动结束后：规定时间内完成所有演出人员的安全、完整撤场，恢复场地原貌。

## 四、供应商其他要求

1.具备独立法人资格，营业执照的经营范围须明确包含“承接、策划各类演出活动；综合文艺表演”等相关内容；并能提供《营业性演出许可证》。

2.提交供应商作为核心团队组织或参与的3个类似演出项目的成功案例。

3.项目核心团队成员（策划、技术、执行）需具备相关经验。

## 五、报价与提交材料要求

1. 本项目整体预算为49500元，供应商报价不得超出该预算，超出预算的报价视为无效报价。

2.本项目报价应为总价包干，包含本次演出及服务所需的全部费用，包括但不限于演出劳务、服装、道具、交通、食宿、保险、税费、保洁、现场摄影及安全保障等一切相关费用。

3.供应商须提交符合要求的资质证明材料（含营业执照、《营业性演出许可证》、3个及以上类似演出项目的成功案例），经成都武侯祠博物馆核准通过后，其报价方为有效报价；未提交或相关材料未通过核准的，报价无效。

4.报价材料须加盖单位公章。