成都武侯祠标识标牌维修邀请比价项目采购需求单
（服务类）

	采购需求部门
	办公室
	联系人
	王老师
	联系
电话
	13408579784

	序号
	服务名称
	服务期限
	项目需求

	1
	指路标识标牌维修
	30天
	一、维修项目概况
1.1项目名称
成都武侯祠博物馆园区指路标识标牌维修更换（单块标牌+立柱整体修复+配件更换+顶部LOGO标识区域翻新）
1.2项目概况
本项目针对园区内37套指路标识开展维修翻新工作，包含157块指示面板返厂维修、37根立柱及顶部LOGO现场翻新、全部老旧连接五金配件统一更换；为规避日间游客密集造成通行安全隐患，全部拆除、喷漆、LOGO制作、面板回装作业仅允许夜间闭园时段施工；完工后标牌朝向、文字排版、外观样式严格遵循景区原始设计，做到文字清晰、安装牢固、整体效果契合武侯祠园区视觉规范。
1.3产品原有基础参数
1. 标识整体外形尺寸：1620mm×2400mm；
2. 基材：整体采用1.5mm厚镀锌板折弯焊接成型，原厂工艺为户外静电烤漆+丝网印刷；结构划分为立柱主体、顶部LOGO标识区域、指示面板三部分；
3. 项目数量：T‑型立柱共37根，配套指示面板合计157块。
二、现存故障问题汇总
1. 立柱本体问题：立柱镀锌板表层原有烤漆长期户外暴晒后起皮脱落、漆面开裂；钢板焊缝位置防护失效出现局部返锈；整体漆面褪色发黄、污渍渗透，外观效果差。
2. 顶部LOGO区域问题：立柱顶端“成都武侯祠”LOGO图标及中英文字体，出现褪色、油墨起皮脱落；LOGO底座漆面破损锈蚀，边角藏污，部分图案模糊看不清。
3. 指示面板问题：157块指示面板丝网印刷文字脱落发白、油墨起皮褪色；部分面板受外力磕碰导致镀锌板变形、边角破损；原有固定五金配件老化锈蚀，防水密封失效。
三、主要维修工作内容
1. 指示面板拆除返厂维修：157块指示面板分两批次拆卸运回工厂维修修复，分批完成加工后依次送回现场；
2. 立柱及顶部LOGO现场维修：37根旧立柱连同顶部LOGO标识原地分批翻新修复，立柱主体不拆除；
3. 配件整体更换：拆除原有老旧生锈配件，全部更换全新304不锈钢紧固件、防水垫片、密封胶条；
4. 施工时间要求：所有施工作业仅限夜间闭园时段开展；施工期间做好安全围挡，避开游客通行时间；
5. 最终成果：标牌指示方向准确无误，中英文字体清晰完整，面板安装牢固，整体样式符合武侯祠博物馆视觉设计规范。
四、详细维修施工工艺流程
4.1 指示面板返厂维修工艺流程（157块面板）
1. 前期现场防护：夜间施工前在对应立柱周边铺设地面保护膜，对周边地砖、绿植做好遮蔽保护，设置安全警示牌；
2. 面板拆卸编号：工作人员拆除指示面板，按照立柱编号对每一块面板逐一编号登记，分类打包，避免错乱；
3. 旧层清除打磨：铲除面板原有老化丝印油墨、起皮旧漆；先用粗砂纸打磨去除松散漆面，再用细砂纸精工打磨抛光，打磨至镀锌板基材干净无残漆；高压气枪清理粉尘，除油剂去除板面油污；
4. 基材缺陷修复：变形面板采用钣金校正调平；磕碰破损严重位置修补平整；破损无法修复的板块使用同规格1.5mm镀锌板裁切折弯复刻；
5. 底漆喷涂：均匀喷涂环氧锌黄防锈底漆2遍，每遍间隔4‑6h，彻底杜绝后期钢板生锈；底漆干透后再次轻磨除尘；
6. 面漆调色烤漆：严格比对原有立柱颜色调配同款深咖啡色户外氟碳面漆，采用静电烤漆工艺；漆面色泽均匀，杜绝流挂、针孔；
7. 图文制作：采用户外氟碳专用丝印油墨复刻中英文文字及指示箭头，字体、间距、排版严格对照原图；印刷干透后整体喷涂一层透明清漆保护层，提高耐候性；
8. 成品保护运输：面板干透后使用泡沫护角包裹防护，按照编号装车运回景区；
9. 现场对位安装：依据前期编号原位安装面板，更换全新不锈钢配件。
4.2 立柱+顶部LOGO现场整体修复工艺流程（37根T型立柱）
1. 围挡遮蔽保护：夜间施工搭设防尘围挡，用遮蔽膜、美纹纸将完好构件、地面石材、绿植、古建筑墙体全部遮盖；
2. 旧漆及老旧LOGO清除打磨：使用铲刀配合砂纸铲除立柱起皮旧漆、锈迹，打磨范围向外延伸完好漆面5‑10cm；将LOGO位置脱落褪色的旧油墨全部清理干净，LOGO底座锈蚀位置彻底打磨除锈；
3. 除油除尘处理：高压气枪吹除打磨粉尘，油污位置用除油剂擦拭干净；凹槽、焊缝缝隙重点清理；
4. 结构缺陷修复：检查立柱焊接位置，焊缝开裂、脱焊位置重新补焊加固，保证立柱结构安全；
5. 原子灰找平：立柱表面坑洼、焊缝高低位置刮涂户外耐候原子灰；干透后精细打磨，保证柱身表面平整顺滑；
6. 底漆施工：整体涂刷2遍环氧锌黄防锈底漆，焊缝、LOGO底座边角加厚涂刷，彻底防腐；
7. 面漆喷涂：分遍薄喷户外氟碳面漆；第一遍薄喷打底晾干6‑8h；第二遍面漆成型自然干燥12h；新旧漆面过渡自然，颜色和原厂标识保持一致；
8. LOGO图文制作：面漆完全干透后，使用户外氟碳专用丝印油墨现场印制“成都武侯祠”LOGO图标及文字；印刷完成后整体喷涂一层UV清漆保护层，防止后期日晒雨淋出现褪色脱落；
9. 配件更换：立柱配套老旧小件全部更换为全新304不锈钢配件，并做好防水密封。
4.3 现场回装、调试及收尾工作
1. 对位安装：严格按照拆卸时的原始编号对应安装指路面板，保证指示方向、离地高度、倾斜角度和原始设计完全一致；
2. 水平校准：使用水平尺逐块校正横向标牌，确保面板水平，无歪斜、翘边；
3. 紧固件加固：全部不锈钢螺丝、垫片紧固到位；在螺丝缝隙处打中性耐候密封胶，做好防水，完工后再次复紧，杜绝后期松动异响；
4. 场地清理：清理打磨锈渣、废弃配件、油漆污渍、施工垃圾；拆除围挡，清扫步道地砖，恢复园区游客正常通行；
5. 清洁留存资料：擦拭立柱与面板表面手印、灰尘；拍摄每根立柱维修前‑维修中‑完工后的对比照片，建立完整维修台账存档。
五、材料硬性技术要求
1. 板材：新补板材必须为1.5mm热浸镀锌板，和原板材材质一致；
2. 油漆：底漆选用环氧锌黄防锈底漆；面漆、清漆全部采用户外氟碳漆；丝印油墨选用户外耐候氟碳油墨；油漆提供产品合格证和耐候检测报告；
3. 五金配件：所有更换配件统一采用304不锈钢材质，配套防水橡胶垫片、中性耐候密封胶；
[bookmark: _GoBack]4. LOGO及指示文字：字体样式、字间距、图案比例1:1沿用景区原始版本，不得私自更改字体、颜色。
六、验收标准
1. 标牌面板：板面平整，烤漆无色差、起皮，多语种图文清晰完整，无划痕气泡，防水封边完好；
2. 主立柱：垂直牢固无晃动，全表面无锈迹、焊缝平整，防腐涂层均匀，底部装饰件完好；
3. 五金配件：全部不锈钢全新配件，紧固到位，防水密封无渗水隐患；
4. 现场环境：无建筑垃圾，不破坏园区地砖、植被，恢复游客通行条件；
5. 整体外观：维修后视觉效果与原厂全新标识无明显差异，符合武侯祠博物馆园区统一视觉风格。
七、质保工艺附加条款
1. 返厂维修面板、现场修复立柱防腐层质保不少于 24 个月；
2. 质保期内出现漆面脱落、锈蚀、图文褪色、配件松动漏水，48 小时内到场免费返工更换；
3. 所有维修工序留存前后对比照片、维修台账、配件进货材质证明备查。
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